## 일정
EOAT 쇼핑몰 개발 일정
최종기한
담당자 | 파트 | 항목 | 일정 | 7 | [18 empty] | 8 | [30 empty] | 9
|  |  |  | 2w | [5 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [5 empty] | 1w | [7 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [8 empty] | 1w
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
김윤희 | 기획 | 관련사이트검토 | 1
김윤희 |  | 필요기능정의 | 2
김윤희 |  | 화면정의서작성 | 5
|  | PG사결정 | 1 | bar: 3w 24
|  | 디지아너 & 퍼블리셔선정 | 1 | bar: 3w 24
| 외주 | 디자인 | 5 | bar: 1w 3
|  | 퍼블리싱 | 5 | bar: 1w 3
김윤희 | 개발 | sample site 선정및wix샘플링 | 3
김윤희 |  | 디비설계 | 2
김윤희 |  | 개발환경 셋팅 | 2
김윤희 |  | 메인 | 3
김윤희 |  | 서브 | 5
김윤희 |  | 관리자메뉴상품관리 | 3
김윤희 |  | 회원관리 | 3
김윤희 |  | 판매관리 | 3
김윤희 |  | 상품상세 | 3
김윤희 |  | 연관상품기능 | 3
김윤희 |  | 서버에반영 | 1
김윤희 |  | DB에 import | 1
김윤희 |  | 테스트 & 디버깅 | 5
김윤희 | 서버 | 구동서버셋팅 | 1
김윤희 |  | 메일서버셋팅 | 1
김윤희 |  | 카카오등 sms 클라이언트 셋팅 | 1
김윤희 |  | pg사 클라이언트 셋팅 | 1
김윤희 |  | 디비셋팅 | 1
| 관리 | 상품데이타처리 | 8
|  | 상품데이타 DB화 | 5
|  | PG사계약&승인 | 7
|  | 사이트테스트 | 5
|  | 광고 | ?
|  | 도메인구입 | 1 | bar: 2w 14
|  | 전자상거래신고및허가증발급 | 5 | bar: 2w 14
93